## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar de Software III
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Aylton Almeida |  | Analista de Requisitos
Lucas Lima |  | Arquiteto de Software
Nayane Ornelas |  | Testador
Pedro Paulo |  | Programador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 45 | 31 | Aylton Almeida | 16 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 15 | 12 | Lucas Lima | 19 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 13 | 0 | Nayane Ornelas | 4 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Pedro Paulo | 4 | Concluído
Testador
Note on B9: Preencha com os nomes dos integrantes do grupo.
Note on F9: Selecione a distribuição de responsabilidades.

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar de Software III
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2019-03-14 | 2019-03-27
2 | 2019-03-28 | 2019-04-24
3 | 2019-04-25 | 2019-05-08
4 | 2019-05-09 | 2019-05-29
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | O funcionário/proprietário deve fazer controle de cadastro de funcionários
2 | O proprietário faz cotrole de cadastro de usuário
3 | O funcionário/proprietário faz controle de cadastro de produtos
4 | O funcionário/proprietário deve fazer controle de cadastro de gastos |  |  | Pendente
5 | O funcionário/proprietário deve fazer controle de cadastro de vendas |  |  | Pendente
6 | O funcionário/proprietário deve fazer controle de cadastro de clientes
7 | O funcionário/proprietário deseja ver o valor total de vendas no período determinado por ele |  |  | Pendente
8 | O funcionário/proprietário deseja ver o valor total de vendas classificado por tipo de pagamento |  |  | Pendente
9 | O funcionário deseja ver o valor total de vendas feitas por ele no dia |  |  | Pendente
10 | O proprietário deseja ver o total de gastos privados |  |  | Pendente
11 | O funcionário/ proprietário deseja ver o lucro total em um periodo |  |  | Pendente
12 | O funcionário deseja ver o total de vendas feitas por ele no dia |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14
Note on H18: "Tarefas Criadas": Tarefas geradas e distribuídas nas sprints. "Tarefas Concluídas": Todas tarefas concluídas.

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2019-03-14
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2019-03-15
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2019-03-16
Engenharia de Software | [8 empty] | 2019-03-17
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2019-03-18
2019-03-19
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê | [8 empty] | 2019-03-20
2019-03-21
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2019-03-22
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2019-03-23
1 | 2019-03-14 | Visualização e Cadastro de produtos em arquivo | 3 | Aylton Almeida | Pronto | 5 | 5 |  | 2019-03-24
2 | 2019-03-24 | Alterar o armazenamento do cadastro para o SQL Server | 3 | Lucas Lima | Atrasado | 3 | 3 |  | 2019-03-25
3 | 2019-03-14 | Vizualização e Cadastro de clientes em arquivo | 6 | Aylton Almeida | Pronto | 2 | 2 |  | 2019-03-26
4 | 2019-03-24 | Alterar o armazenamento do cadastro para o SQL Server | 6 | Lucas Lima | Atrasado | 1 | 0 |  | 2019-03-27
5 | 2019-03-20 | Criação do banco no SQL Server | 9 | Lucas Lima | Pronto | 16 | 12
6 | 2019-03-24 | Criação da página de gerência do usuário | 2 | Aylton Almeida | Pronto | 1 | 1
7 | 2019-03-14 | Criação da página de cadastro de usuário | 2 | Aylton Almeida | Pronto | 1 | 1
8 | 2019-03-14 | Cadastro de usuário no banco | 2 | Aylton Almeida | Pronto | 2 | 2
9 | 2019-03-14 | Alteração do usuário no banco | 2 | Aylton Almeida | Pronto | 2 | 2
10 | 2019-03-14 | Criação da página de vizualização dos funcionários | 1 | Nayane Ornelas | Atrasado | 2 | 0
11 | 2019-03-14 | Criação da página de cadastro de funcionários | 1 | Pedro Paulo | Atrasado | 2 | 0
12 | 2019-03-24 | Listagem de funcionários | 1 | Nayane Ornelas | Atrasado | 2 | 0
13 | 2019-03-24 | Cadastro de funcionário no banco | 1 | Pedro Paulo | Atrasado | 2 | 0
14 | 2019-03-24 | Criação da página de gastos | 4 | Aylton Almeida | Pronto | 1 | 1
15 | 2019-03-24 | Visualização dos gastos cadastrados | 4 | Aylton Almeida | Atrasado | 1 | 0
16 | 2019-03-24 | Criação página cadastro de gasto | 4 | Aylton Almeida | Pronto | 1 | 1
17 | 2019-03-24 | Cadastro de gastos | 4 | Aylton Almeida | Pronto | 1 | 1
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 45 | 31
|  | 17 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Aylton Almeida | [5 empty] | 17 | 16
Lucas Lima | [5 empty] | 20 | 15
Nayane Ornelas | [5 empty] | 4 | 0
Pedro Paulo | [5 empty] | 4 | 0
Note on J9: Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2019-03-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2019-03-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2019-03-30
Engenharia de Software | [8 empty] | 2019-03-31
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2019-04-01
2019-04-02
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê | [8 empty] | 2019-04-03
2019-04-04
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2019-04-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2019-04-06
1 | 2019-04-10 | Criação da página de vizualização dos funcionários | 1 | Nayane Ornelas | Pronto | 2 | 2 |  | 2019-04-07
2 | 2019-04-10 | Criação da página de cadastro de funcionários | 1 | Pedro Paulo | Pronto | 2 | 2 |  | 2019-04-08
3 | 2019-04-10 | Listagem de funcionários | 1 | Nayane Ornelas | Pronto | 2 | 2 |  | 2019-04-09
4 | 2019-04-10 | Cadastro de funcionário no banco | 1 | Pedro Paulo | Pronto | 2 | 2 |  | 2019-04-10
5 | 2019-04-10 | Visualização dos gastos cadastrados | 4 | Pedro Paulo | Atrasado | 1 | 0 |  | 2019-04-11
6 | 2019-04-10 | Alterar o armazenamento do cadastro para o SQL Server | 3 | Lucas Lima | Pronto | 3 | 3 |  | 2019-04-12
7 | 2019-04-10 | Alterar o armazenamento do cadastro para o SQL Server | 6 | Lucas Lima | Pronto | 1 | 1 |  | 2019-04-13
8 | 2019-04-24 | Cadastro de vendas | 5 | Aylton Almeida | Atrasado | 1 | 0 |  | 2019-04-14
9 | 2019-04-24 | Listagem de vendas | 5 | Aylton Almeida | Atrasado | 1 | 0 |  | 2019-04-15
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-04-16
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-04-17
12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-04-18
13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-04-19
26 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 15 | 12
|  | 9 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Aylton Almeida | [5 empty] | 2 | 0
Lucas Lima | [5 empty] | 4 | 4
Nayane Ornelas | [5 empty] | 4 | 4
Pedro Paulo | [5 empty] | 5 | 4
Note on J9: Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B27: Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2019-04-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2019-04-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2019-04-27
Engenharia de Software | [8 empty] | 2019-04-28
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2019-04-29
2019-04-30
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê | [8 empty] | 2019-05-01
2019-05-02
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2019-05-03
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2019-05-04
1 | 2019-05-08 | Cadastro de vendas | 5 | Aylton Almeida | Pendente | 1 | 0 |  | 2019-05-05
2 | 2019-05-08 | Listagem de vendas | 5 | Aylton Almeida | Pendente | 1 | 0 |  | 2019-05-06
3 | 2019-05-08 | Visualização dos gastos cadastrados | 4 | Pedro Paulo | Pendente | 1 | 0 |  | 2019-05-07
4 | 2019-05-08 | Filtro de vendas em um periodo determinado | 7 | Aylton Almeida | Pendente | 1 | 0 |  | 2019-05-08
5 | 2019-05-08 | Filtro de vendas por tipo de pagamento | 8 | Nayane Ornelas | Pendente | 1 | 0
6 | 2019-05-08 | Filtro de vendas por funcionario | 9 | Nayane Ornelas | Pendente | 1 | 0
7 | 2019-05-08 | Modificar tabela de vedas no banco de dados | 5 | Lucas Lima | Pendente | 2 | 0
8 | 2019-05-08 | Modificar tabela de gastos no banco de dados | 4 | Lucas Lima | Pendente | 2 | 0
9 | 2019-05-08 | Alterar e excluir funcionario | 1 | Nayane Ornelas | Pendente | 1 | 0
10 | 2019-05-08 | Alterar e excluir cliente | 6 | Nayane Ornelas | Pendente | 1 | 0
11 | 2019-05-08 | Alterar e excluir porduto | 3 | Nayane Ornelas | Pendente | 1 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 13 | 0
|  | 11 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Aylton Almeida | [5 empty] | 3 | 0
Lucas Lima | [5 empty] | 4 | 0
Nayane Ornelas | [5 empty] | 5 | 0
Pedro Paulo | [5 empty] | 1 | 0
#REF! | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2019-05-09
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2019-05-10
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2019-05-11
Engenharia de Software | [8 empty] | 2019-05-12
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2019-05-13
2019-05-14
Gerenciador Finânceiro Uni Duni Tê | [8 empty] | 2019-05-15
2019-05-16
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2019-05-17
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2019-05-18
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-19
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-20
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-21
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-22
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-23
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-24
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-25
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-26
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-27
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-28
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2019-05-29
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Aylton Almeida | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Lima | [5 empty] | 0 | 0
Nayane Ornelas | [5 empty] | 0 | 0
Pedro Paulo | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: Distribuição de tarefas e esforço por aluno